## Project Planner
Team 12: Study2Success
| Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| Feature | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| Use Case 1: Input Markdown file and output flashcards | 5 | 10 | 10 | 3 | 100%
| Use Case 2: Share Flashcards | 7 | 10 | 13 | 4 | 100%
| Use Case 3: Show Flashcards by Order | 10 | 3 | 10 | 6 | 100%
| Use Case 4: Print Flashcards as pdf | 17 | 2 | 18 | 1 | 100%
| Use Case 5: Pomodoro Timer | 7 | 12 | 13 | 5 | 100%
| Use Case 6: To do list | 7 | 12 | 13 | 6 | 100%
| Use Case 7: Render markdown notes | 6 | 5 | 9 | 10 | 100%
| Use Case 8: Convert markdown notes to pdf | 13 | 4 | 14 | 5 | 100%
| Use Case 9: Navigate between notes | 19 | 1 | 19 | 1 | 100%